## CRONOGRAMA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL
CRONOGRAMA |  | Local: Parte da rua Argentina
|  | ÁREA Á PAVIMENTAR = 4.550,00 m2 |  |  |  | DATA: 24/02/2014
|  | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL R$
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3219.95 | 100 | 3219.95 | 0 | 0 | 3219.95
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 212454.86 | 50 | 106227.43 | 50 | 106227.43 | 212454.86
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 17417.69 | 0 | 0 | 100 | 17417.69 | 17417.69
4 | MURO DE CONTENÇÀO | 78894.63 | 100 | 78894.63 | 0 | 0 | 78894.63
5 | DIVERSOS | 10010 | 50 | 5005 | 50 | 5005 | 10010
| TOTAL GERAL | 321997.13 |  | 193347.01 |  | 128650.12 | 321997.13
| Marlei Salete Ogrodowski |  |  | Adriana Kátia Tozzo
| Responsável Técnica |  |  | Prefeita Municipal