## CRONOGRAMA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL
CRONOGRAMA |  | Local: Rua Innocente Albertoni
|  | ÁREA Á PAVIMENTAR = 8.960,00 m2 |  |  |  | DATA: 24/02/2014
|  | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL R$
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5380.85 | 100 | 5380.85 | 0 | 0 | 5380.85
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 418372.64 | 50 | 209186.32 | 50 | 209186.32 | 418372.64
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 31894.97 | 0 | 0 | 100 | 31894.97 | 31894.97
4 | DIVERSOS | 19712 | 50 | 9856 | 50 | 9856 | 19712
| TOTAL GERAL | 475360.46 |  | 224423.17 |  | 250937.29 | 475360.46
| Marlei Salete Ogrodowski |  |  | Adriana Kátia Tozzo
| Responsável Técnica |  |  | Prefeita Municipal